## КС-2
Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2)
Заказчик: | ООО «Пример-Строй»
Подрядчик: | ООО «СтройМонтаж»
Объект: | Бизнес-центр, ул. Примерная, 15
Договор: | № 12/2026 от 15.01.2026
Отчётный период: | с 01.02.2026 по 28.02.2026
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽
1 | Устройство стяжки пола, 60 мм | м² | 320 | 890 | 284800
2 | Штукатурка стен по маякам | м² | 640 | 620 | 396800
3 | Монтаж электропроводки (точки) | шт | 118 | 780 | 92040
4 | Разводка систем отопления | м. п. | 210 | 1240 | 260400
5 | Укладка керамогранита в санузлах | м² | 46 | 1450 | 66700
| Итого по акту |  |  |  | 1100740
| НДС 20% |  |  |  | 220148
| Всего с НДС |  |  |  | 1320888
Сдал (Подрядчик): | _______________________
Принял (Заказчик): | _______________________